Форма N 3-г

# Отчет о реализации Инвестиционной программы субъекта естественной монополии в 2014 году[\*](#sub_3411)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование проекта в рамках инвестиционной программы СЕМ | Срок реализации | | Расходы на реализацию инвестиционной программы, всего  (тыс. руб.) | Расходы на реализацию инвестиционной программы в периоде t (отчетный период) | | | | Отклонение фактических показателей от плановых | |
| Начало (мес./год) | Окончание (мес./год) | План[\*\*\*](#sub_3433) | | Факт | |
| Период t (отчетный период) (тыс. руб.) | С начала реализации проекта нарастающим итогом  (тыс. руб.) | Период t (отчетный период) (тыс. руб.) | С начала реализации проекта нарастающим итогом  (тыс. руб.) | Период t (отчетный период), % | С начала реализации проекта нарастающим итогом, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Проект 1 (угольный терминал),  в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - за счет собственных средств организации; | 01.2011 | 12.2016 | 684 317 | 32 000 | 684 317 | 0 | 0 | -100% | -100% |
|  | - за счет заемных средств; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ[\*\*](#sub_3422). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Проект 2 (реконструкция причалов № 31-32),  в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - за счет собственных средств организации; | 04.2014 | 04.2015 | 72 373 | 72 373 | 72 373 | 51 494 | 51 494 | -29% | -29% |
|  | - за счет заемных средств; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ[\*\*](#sub_3422). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Проект 3 (развитие тыловых ж/д путей, ППК 1),  в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - за счет собственных средств организации; | 04.2014 | 03.2015 | 162 654 | 162 654 | 162 654 | 71 650 | 71 650 | -56% | -56% |
|  | - за счет заемных средств; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ[\*\*](#sub_3422). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Проект 4 (очистительное оборудование),  в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - за счет собственных средств организации; | 08.2014 | 11.2014 | 72 203 | 72 203 | 72 203 | 80 473 | 80 473 | 11% | 11% |
|  | - за счет заемных средств; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ[\*\*](#sub_3422). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* Приводятся сведения на очередной период (период t).

\*\* В случае, если предусмотрено финансирование реализации инвестиционной программы (инвестиционного проекта) за счет средств нескольких уровней бюджетной системы Российской Федерации, приводится расшифровка запланированных сумм расходов с детализацией по каждому уровню.

\*\*\* В текущих ценах.