## 2011
Форма № 3-г
[10 empty] | Отчет о реализации Инвестиционной программы субъекта естественной монополии в | 2011 |  | году *
№ п/п | Наименование проекта в рамках инвестиционной программы СЕМ |  | Срок реализации |  | Расходы на реализацию инвестиционной программы, всего (тыс. руб.) | Расходы на реализацию инвестиционной программы в периоде t (отчетный период) | [5 empty] | Отклонение фактических показателей от плановых
|  |  | начало (мес./год) | окончание (мес./год) |  | план *** |  | факт
[6 empty] | период t (отчетный период) (тыс. руб.) | с начала реализации проекта нарастающим итогом (тыс. руб.) | период t (отчетный период) (тыс. руб.) | с начала реализации проекта нарастающим итогом (тыс. руб.) |  |  | период t (отчетный период), % |  | с начала реализации проекта нарастающим итогом, %
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 |  | 11
Проект 1,
в том числе:
|  | - за счет собственных средств организации; | 01.2011 | 06.2014 | 1797210 | 115251 | 115251 | 115251 | 115251 |  |  | 0 |  | 0
- за счет заемных средств;
- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **.
Проект 2,
в том числе:
- за счет собственных средств организации;
- за счет заемных средств;
- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **.
____*_Приводятся сведения на очередной период (период t).
___**_В случае, если предусмотрено финансирование реализации инвестиционной программы (инвестиционного проекта) за счет средств нескольких уровней бюджетной системы Российской Федерации, приводится расшифровка запланированных сумм расходов с детализацией по каждому уровню.
__***_В текущих ценах.

## 2012
Форма № 3-г
[10 empty] | Отчет о реализации Инвестиционной программы субъекта естественной монополии в | 2012 |  | году *
№ п/п | Наименование проекта в рамках инвестиционной программы СЕМ |  | Срок реализации |  | Расходы на реализацию инвестиционной программы, всего (тыс. руб.) | Расходы на реализацию инвестиционной программы в периоде t (отчетный период) | [5 empty] | Отклонение фактических показателей от плановых
|  |  | начало (мес./год) | окончание (мес./год) |  | план *** |  | факт
[6 empty] | период t (отчетный период) (тыс. руб.) | с начала реализации проекта нарастающим итогом (тыс. руб.) | период t (отчетный период) (тыс. руб.) | с начала реализации проекта нарастающим итогом (тыс. руб.) |  |  | период t (отчетный период), % |  | с начала реализации проекта нарастающим итогом, %
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 |  | 11
Проект 1,
в том числе:
|  | - за счет собственных средств организации; | 01.2011 | 12.2014 | 757100 | 179067 | 294318 | 141935 | 257186 |  |  | -20.74% |  | -12.62%
- за счет заемных средств;
- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **.
Проект 2,
в том числе:
- за счет собственных средств организации;
- за счет заемных средств;
- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **.
____*_Приводятся сведения на очередной период (период t).
___**_В случае, если предусмотрено финансирование реализации инвестиционной программы (инвестиционного проекта) за счет средств нескольких уровней бюджетной системы Российской Федерации, приводится расшифровка запланированных сумм расходов с детализацией по каждому уровню.
__***_В текущих ценах.
Note on BZ11: 1: Факт 2012 года (янв-июль - учтена оплата по Тиссен) + 15 млн по протоколу + склад 61 + ппк 4
Note on CN11: 1: факт 2011 + план 2012

## 2013
Форма № 3-г
[10 empty] | Отчет о реализации Инвестиционной программы субъекта естественной монополии в | 2013 |  | году *
№ п/п | Наименование проекта в рамках инвестиционной программы СЕМ |  | Срок реализации |  | Расходы на реализацию инвестиционной программы, всего (тыс. руб.) | Расходы на реализацию инвестиционной программы в периоде t (отчетный период) | [5 empty] | Отклонение фактических показателей от плановых
|  |  | начало (мес./год) | окончание (мес./год) |  | план *** |  | факт
[6 empty] | период t (отчетный период) (тыс. руб.) | с начала реализации проекта нарастающим итогом (тыс. руб.) | период t (отчетный период) (тыс. руб.) | с начала реализации проекта нарастающим итогом (тыс. руб.) |  |  | период t (отчетный период), % |  | с начала реализации проекта нарастающим итогом, %
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 |  | 11
Проект 1,
в том числе:
|  | - за счет собственных средств организации; | 01.2011 | 12.2016 | 684317 | 458518.9365 | 684317 | 374053 | 631238.6327 |  |  | -18.42% |  | -7.756%
- за счет заемных средств;
- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **.
Проект 2,
в том числе:
- за счет собственных средств организации;
- за счет заемных средств;
- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **.
____*_Приводятся сведения на очередной период (период t).
___**_В случае, если предусмотрено финансирование реализации инвестиционной программы (инвестиционного проекта) за счет средств нескольких уровней бюджетной системы Российской Федерации, приводится расшифровка запланированных сумм расходов с детализацией по каждому уровню.
__***_В текущих ценах.

## 2014
Форма № 3-г
[10 empty] | Отчет о реализации Инвестиционной программы субъекта естественной монополии в | 2014 |  | году *
№ п/п | Наименование проекта в рамках инвестиционной программы СЕМ |  | Срок реализации |  | Расходы на реализацию инвестиционной программы, всего (тыс. руб.) | Расходы на реализацию инвестиционной программы в периоде t (отчетный период) | [5 empty] | Отклонение фактических показателей от плановых
|  |  | начало (мес./год) | окончание (мес./год) |  | план *** |  | факт
[6 empty] | период t (отчетный период) (тыс. руб.) | с начала реализации проекта нарастающим итогом (тыс. руб.) | период t (отчетный период) (тыс. руб.) | с начала реализации проекта нарастающим итогом (тыс. руб.) |  |  | период t (отчетный период), % |  | с начала реализации проекта нарастающим итогом, %
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 |  | 11
Проект 1 (угольный терминал)
в том числе:
|  | - за счет собственных средств организации; | 01.2011 | 12.2016 | 684317 | 32000 | 684317 | 0 | 0 |  |  | -100% |  | -100%
- за счет заемных средств;
- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **.
Проект 2 (реконструкция причалов № 31-32)
в том числе:
|  | - за счет собственных средств организации; | 04.2014 | 04.2015 | 72372.8814 | 72372.8814 | 72372.8814 | 51493.6944 | 51493.6944 |  |  | -28.85% |  | -28.85%
- за счет заемных средств;
- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **.
Проект 3 (развитие тыловых жд путей, ППК 1)
в том числе:
|  | - за счет собственных средств организации; | 04.2014 | 03.2015 | 162654.2373 | 162654.2373 | 162654.2373 | 71650.0356 | 71650.0356 |  |  | -55.95% |  | -55.95%
- за счет заемных средств;
- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **.
Проект 4 (очистительное оборудование)
в том числе:
|  | - за счет собственных средств организации; | 08.2014 | 11.2014 | 72203.3898 | 72203.3898 | 72203.3898 | 80472.8814 | 80472.8814 |  |  | 11.45% |  | 11.45%
- за счет заемных средств;
- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **.
____*_Приводятся сведения на очередной период (период t).
___**_В случае, если предусмотрено финансирование реализации инвестиционной программы (инвестиционного проекта) за счет средств нескольких уровней бюджетной системы Российской Федерации, приводится расшифровка запланированных сумм расходов с детализацией по каждому уровню.
__***_В текущих ценах.

## 2015
Форма № 3-г
[10 empty] | Отчет о реализации Инвестиционной программы субъекта естественной монополии в | 2015 |  | году *
№ п/п | Наименование проекта в рамках инвестиционной программы СЕМ |  | Срок реализации |  | Расходы на реализацию инвестиционной программы, всего (тыс. руб.) | Расходы на реализацию инвестиционной программы в периоде t (отчетный период) | [5 empty] | Отклонение фактических показателей от плановых
|  |  | начало (мес./год) | окончание (мес./год) |  | план *** |  | факт
[6 empty] | период t (отчетный период) (тыс. руб.) | с начала реализации проекта нарастающим итогом (тыс. руб.) | период t (отчетный период) (тыс. руб.) | с начала реализации проекта нарастающим итогом (тыс. руб.) |  |  | период t (отчетный период), % |  | с начала реализации проекта нарастающим итогом, %
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 |  | 11
Проект 1 (реконструкция причалов № 31-32)
в том числе:
|  | - за счет собственных средств организации; | 04.2014 | 04.2015 | 72372.8814 | 7700 | 72372.8814 | 5463 | 56956.6944 |  |  | -29.05% |  | -21.3%
- за счет заемных средств;
- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **.
Проект 2 (развитие тыловых жд путей, ППК 1)
в том числе:
|  | - за счет собственных средств организации; | 04.2014 | 03.2015 | 162654.2373 | 83520 | 162654.2373 | 67257 | 138907.0356 |  |  | -19.47% |  | -14.6%
- за счет заемных средств;
- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **.
____*_Приводятся сведения на очередной период (период t).
___**_В случае, если предусмотрено финансирование реализации инвестиционной программы (инвестиционного проекта) за счет средств нескольких уровней бюджетной системы Российской Федерации, приводится расшифровка запланированных сумм расходов с детализацией по каждому уровню.
__***_В текущих ценах.